## Slide 1: Rice and Jump
By Rice Games

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Ideen
Projektstrukturplan
Projektablaufplan
Projektnetzplan
Git
Probleme und Lösungen
Code und Programm Vorstellung
Quellen

## Slide 3: Idee
Jump and Run Spiel
  Mit Story
  Mit Sounds
  Mit NPC
  Asiatisches Thema
C# mit eigener Engine

## Slide 5: Projektablaufplan

## Slide 6: Meeting Protokolle
Meeting Protokol 23.09.18
Meeting Protokol 13.10.18
Meeting Protokol 21.10.18
Meetong Protokol 09.12.18
Pflichtenheft

## Slide 7: Projektnetzplan
Vorgang i | Vorgangsbeschreibung |  | Dauer
1 | Spieler Programmierung | { } | 26
2 | Engine Programmierung | { } | 9
3 | Gegner Programmierung | { 1 } | 2,5
4 | Item/-box Programmierung | { 1,5 } | 2
5 | Windows Form Programmierung | { } | 18
6 | Grafik | { } | 10
7 | Sounds | { 4 } | 1
8 | Tests | { 2,3,6,7} | 3
Vorgang i | Vorgangsbeschreibung |  | 
1 | Spieler Programmierung | { } | 26
2 | Engine Programmierung | { } | 9
3 | Gegner Programmierung | { 1 } | 2,5
4 | Item/-box Programmierung | { 1,5 } | 2
5 | Windows Form Programmierung | { } | 18
6 | Grafik | { } | 10
7 | Sounds | { 4 } | 1
8 | Tests | { 2,3,6,7} | 3

## Slide 8: Projektnetzplan
B | 0
0 | 0
0 | 0
1 | 26
0 | 0
26 | 26
2 | 9
0 | 0
9 | 9
5 | 18
0 | 0
18 | 18
3 | 2,5
26 | 26
28,5 | 28,5
4 | 2
26 | 26
28 | 28
7 | 1
28 | 28
29 | 29
E | 0
12 | 32
12 | 32
6 | 10
0 | 0
10 | 10
8 | 3
9 | 29
12 | 32
Nummer | Dauer
Frühester Anfang | Spätester Anfang
Frühestes Ende | Spätestes Ende

## Slide 9: Git
Arbeiten mit verschiedenen Branches
Master Branch: vollständige Veröffentlichungen
Release Branch: Überprüfung und Bug Fixes vor Veröffentlichung
Develop Branch: Entwicklung
Feature Branch: Hinzufügen eines neuen Feature zu Develop
Nur ins nächsthöhere mergen

## Slide 11: Probleme
Gravitation
  Klasse Timer
Kollisionserkennung funktioniert nicht
  Arbeiten mit Klasse Rectangle
Große Verzögerungen
  Ersetzen der Luftblöcke durch nichts
Items Probleme
  Counter

## Slide 12: Probleme
Sounds Klasse
  Nutzen von Sounds und MediaPlayer Klasse
Animation
  Eigene Animation-Klasse erstellt
Gegner-Fehler
  Eigene Timer Klasse
  Begrenzung der maximalen Anzahl
Forms Fehler
  Klasse Application

## Slide 13: Piskel, Code und Programm Vorstellung
Piskel
Github - Mario

## Slide 14: Quellen
https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
https://piskelapp.com
https://docs.microsoft.com/de-de/?view=vs-2017
https://stackoverflow.com/questions/6240002/play-two-sounds-simultaneusly
https://www.github.com